## 计划概览
世界模型求职转型12周计划（2026-10-22至2027-01-13）
主目标 | 以世界模型为主方向完成一个可展示的4D Occupancy预测项目，同时用BEV/Occupancy/融合形成感知备选，并在第12周具备定向投递与面试讲解能力。
计划期限 | 2026年10月22日至2027年1月13日，共12周；前两周按日拆解，第3周起按周安排。
完成标准 | 1个可运行项目、1份技术报告、1个3分钟讲解视频或幻灯片、1份世界模型定向简历、10家目标公司岗位分析、20个有效投递、30道面试问题及真实项目复盘。
投入假设 | 按每天3小时、每周学习6天估算，每周约18小时；计划安排约14.5小时核心任务，其余作为调试、补欠和休息缓冲。
设备假设 | 按单张8—16GB消费级显卡设计；若显存不足，则缩小图像尺寸、 batch size、模型宽度，并采用混合精度与梯度累积。
背景假设 | 当前缺少世界模型直接经验；按已有软件或算法工程基础、需要补深度学习和3D视觉处理。
可行性判断 | 12周足以形成可展示的项目和求职材料，但不足以达到资深世界模型研究员水平。目标应定为“具备可验证项目能力的转型候选人”，而非承诺Offer。
最大风险 | 只学理论不写代码、显存不足导致训练失败、把项目做成简单视频生成、项目没有定量指标和失败分析。
关键取舍 | 不追求复现所有前沿论文；先跑通多相机BEV、单帧Occupancy、时序预测和动作条件闭环，再补扩散或生成式扩展。
不可控边界 | 本计划不保证Offer、面试轮次或薪资；只控制项目、材料、投递、面试准备等过程指标。
阶段路线
阶段 | 日期范围 | 阶段重点 | 核心产出 | 通过标准
基础诊断与数据打通 | 2026-10-22至2026-11-04 | 补齐PyTorch、3D视觉和自动驾驶数据基础，先让数据管线和坐标可视化跑起来 | 开发环境、数据解析脚本、坐标系与相机可视化 | 能随机读取样本并正确可视化图像、点云、BEV范围和传感器位姿
BEV与单帧Occupancy基线 | 2026-11-05至2026-11-25 | 完成多相机特征提取、BEV转换和单帧Occupancy预测 | BEV基线、Occupancy基线、训练日志 | 单帧Occupancy在验证集上产生可复现指标，并能展示三类错误案例
时序世界模型核心 | 2026-11-26至2026-12-16 | 加入历史时序、动作条件和未来多帧预测，形成世界模型最小闭环 | 时序预测模型、未来3—8帧结果、消融记录 | 未来预测优于静态复制基线，能分析多步误差累积和动态物体失效场景
项目工程化与求职转化 | 2026-12-17至2027-01-13 | 完成技术报告、部署演示、简历、岗位分析和面试表达 | 技术报告、演示材料、定向简历、投递记录 | 能围绕项目连续回答15分钟技术追问，并完成20个有效投递
缓冲与调整规则
情形 | 保留内容 | 可舍弃内容 | 调整动作
每周时间不足 | 数据加载、BEV/Occupancy训练、时序预测主线 | 额外论文精读、复杂数据增强、多个数据集对比 | 把周任务压缩为4个核心日，周日只做30分钟复盘
状态不佳 | 30分钟代码阅读、15分钟写当天卡点、最小训练任务 | 新模块开发、论文精读、文档美化 | 完成最小动作即算当日有效，不补双重任务
显存或数据下载失败 | 小分辨率、短序列、单场景或合成数据 | 全量数据和最大模型 | 先验证端到端流程，再逐步恢复数据与模型规模
第6周未跑通时序基线 | 历史BEV特征、未来一帧预测、可复现实验 | 动作条件、多步扩散、复杂评测 | 把世界模型主线降级为时序Occupancy预测，保留世界模型学习记录
第10周项目指标不理想 | 可视化、失败分析、代码规范、部署演示 | 追求最优排行榜指标 | 将项目定位为学习原型，诚实说明局限，突出工程闭环
重新制定计划的触发条件 | 连续两周完成率低于50%，或设备/可投入时间发生根本变化 | 低价值补打卡 | 按剩余时间和设备重新排期，不沿用原任务量
检查节点：第2周末检查数据管线；第4周末检查单帧基线；第6周末检查时序预测；第8周末检查动作条件与消融；第10周末检查技术报告和演示；第12周末检查简历、投递和面试表达。

## 执行计划
第1—2周按日安排（2026-10-22至2026-11-04）
日期 | 星期 | 优先级 | 学习内容 | 题量或产出 | 预计耗时 | 完成标准 | 状态 | 实际结果 | 反馈/问题
2026-10-22 | 周三 | 必保 | 配置Linux、Python、PyTorch、CUDA、Git和实验目录 | 1套可复现环境、1份依赖清单 | 3小时 | 能用固定随机种子训练一个小型图像分类模型并保存结果
2026-10-23 | 周四 | 必保 | 诊断Python、张量、自动求导和基础神经网络差距 | 1份差距清单、3个最小代码练习 | 3小时 | 不查资料能写出张量索引、损失计算、反向传播和参数更新流程
2026-10-24 | 周五 | 必保 | 学习相机模型、内外参、坐标变换和齐次坐标 | 1页公式速查、1个坐标转换脚本 | 3小时 | 能把激光雷达或车辆坐标转换到相机坐标，并解释每一步维度
2026-10-25 | 周六 | 必保 | 学习多视图几何、深度估计和BEV表达 | 1张结构图、2个可视化脚本 | 3小时 | 能画出图像、相机、车辆、BEV之间的数据关系
2026-10-26 | 周日 | 缓冲 | 复盘本周概念并清理环境报错 | 1页周复盘、1份待解决问题清单 | 1.5小时 | 能口述BEV解决什么问题以及它不直接解决什么问题
2026-10-27 | 周一 | 必保 | 下载并解析nuScenes样本，理解数据字典和时间同步 | 1个数据检查脚本 | 3小时 | 能列出相机、雷达、位姿、标定和标注字段的对应关系
2026-10-28 | 周二 | 必保 | 实现样本采样、数据增强占位和数据加载器 | 1个可迭代数据加载器 | 3小时 | 能连续读取10个样本，缺失字段有日志且不中断训练
2026-10-29 | 周三 | 必保 | 实现多相机图像拼接与BEV范围映射 | 1组多相机可视化结果 | 3小时 | 图像、BEV坐标和车辆坐标系能对齐，标注至少2个边界误差
2026-10-30 | 周四 | 必保 | 学习Occupancy表示、体素化、类别标签和评估指标 | 1页任务定义、1份指标清单 | 3小时 | 能说明Occupancy与3D检测、语义分割、光流的区别
2026-10-31 | 周五 | 应做 | 学习扩散模型、自回归模型和潜变量模型的基本概念 | 1页模型选择说明 | 3小时 | 能比较三种模型在时序预测中的优势、成本和失败点
2026-11-01 | 周六 | 必保 | 确定主项目范围、仓库结构、实验记录和失败标准 | 1份项目README、1张任务依赖图 | 3小时 | README包含目标、数据、模型、指标、目录和本周可运行命令
2026-11-02 | 周日 | 缓冲 | 完成第1—2周总结并回补未完成项 | 1份两周总结、1个下周启动任务 | 1.5小时 | 明确数据管线通过标准；未完成任务按优先级排入第3周
2026-11-03 | 周一 | 必保 | 搭建图像编码器和多尺度特征提取模块 | 1个编码器脚本、4张特征图 | 3小时 | 能对多相机图像输出固定分辨率特征并可视化通道响应
2026-11-04 | 周二 | 必保 | 实现显式深度分布和图像特征提升BEV | 1个BEV转换模块、1组深度热力图 | 3小时 | 能生成BEV特征图，并验证不同深度假设对投影位置的影响
第3—12周按周安排（2026-11-05至2027-01-13）
周次 | 日期范围 | 优先级 | 学习内容 | 题量或产出 | 预计耗时 | 完成标准 | 状态 | 实际结果 | 反馈/问题
第3周 | 2026-11-05至2026-11-11 | 必保 | 训练多相机BEV感知基线并调通训练流程 | 1个BEV基线、3组训练曲线 | 14小时 | 模型能稳定训练，验证损失下降，生成BEV检测或分割可视化
第4周 | 2026-11-12至2026-11-18 | 必保 | 实现单帧Occupancy标签、损失、指标和后处理 | 1个Occupancy基线、1份指标表 | 14小时 | 在验证集获得IoU及动态/静态细分指标，完成3类错误分析
第5周 | 2026-11-19至2026-11-25 | 必保 | 比较两种Occupancy基线并优化显存、速度和稳定性 | 2个基线、1份消融表 | 14小时 | 确定主基线，固定随机种子，写清超参数、显存占用和失败样本
第6周 | 2026-11-26至2026-12-02 | 必保 | 加入历史BEV特征，训练未来一帧Occupancy | 1个时序模型、未来一帧预测结果 | 14小时 | 未来预测显著优于静态复制基线，并能解释时序特征作用
第7周 | 2026-12-03至2026-12-09 | 必保 | 扩展未来3—8帧预测并建立长时误差指标 | 1组多步预测视频、1份误差曲线 | 14小时 | 能展示多步误差累积、物体消失和遮挡错误，记录显存峰值
第8周 | 2026-12-10至2026-12-16 | 必保 | 加入车辆动作条件，比较有/无动作条件的预测 | 1组消融实验、1页模型说明 | 14小时 | 动作变化能影响合理区域，且模型不会仅凭历史帧作弊
第9周 | 2026-12-17至2026-12-23 | 必保 | 重构项目代码，导出模型并制作推理演示 | 1个可运行推理流程、1个2分钟演示 | 14小时 | 新环境能一键推理，演示包含输入、预测、真值和失败案例
第10周 | 2026-12-24至2026-12-30 | 必保 | 完成技术报告，诚实记录局限和复现命令 | 1份8—12页技术报告 | 14小时 | 报告包含动机、方法、实验、指标、失败分析、结论和复现步骤
第11周 | 2026-12-31至2027-01-06 | 必保 | 抽取世界模型与BEV/Occupancy岗位要求，形成目标公司清单 | 10家公司、20个岗位、1份要求矩阵 | 14小时 | 每家公司记录职责、必需技能、学历/经验硬条件和项目匹配点
第12周 | 2027-01-07至2027-01-13 | 必保 | 制作简历、3分钟讲解和30道面试题，并完成首批投递 | 1份定向简历、30道题、20个有效投递 | 14小时 | 能连续回答15分钟项目追问；每个投递岗位均有明确匹配理由和记录

## 岗位与能力差距
世界模型主线 vs 感知备选
能力项 | 当前证据假设 | 岗位常见要求 | 差距等级 | 12周验证产出 | 优先级
PyTorch训练与工程 | 假设已有一般软件/算法基础 | 数据并行、混合精度、训练稳定性、日志和断点续训 | 中 | 可复现训练脚本、配置和实验记录 | 必保
3D视觉与坐标系统 | 假设缺少自动驾驶直接经验 | 相机标定、多视图几何、点云、BEV、深度估计 | 高 | 数据可视化和BEV投影单元测试 | 必保
BEV感知 | 假设无直接项目 | 多相机编码、BEV转换、时序融合、检测或分割 | 高 | BEV基线及可视化 | 必保
Occupancy预测 | 假设无直接项目 | 体素化、语义占用、3D IoU、动态物体建模 | 高 | 单帧Occupancy基线和错误分析 | 必保
时序生成模型 | 世界模型核心缺口 | Transformer、状态空间、扩散或自回归、多步预测 | 高 | 未来3—8帧预测与误差曲线 | 必保
动作条件建模 | 世界模型核心缺口 | 车辆控制输入、反事实预测、动作可控生成 | 高 | 有/无动作条件消融 | 应做
多传感器融合 | 作为感知备选 | 相机、雷达、定位与时间同步 | 高 | 多相机融合基线和失效分析 | 必保
模型部署 | 假设有工程基础 | ONNX、TensorRT、量化、实时性分析 | 中 | 至少一种导出或推理流程 | 应做
闭环与仿真评测 | 当前薄弱 | 开环预测、闭环rollout、安全指标、长尾场景 | 高 | 多步误差与失败案例报告 | 应做
论文复现能力 | 需验证 | 阅读、修改、消融、复现和局限说明 | 中高 | 2篇核心论文笔记、1组消融 | 应做
所有“当前证据假设”仅用于排计划。正式投递前必须替换成你的真实项目、职责、数据和结果，不夸大、不虚构团队成果。

## 项目里程碑与验收
主项目：多相机4D Occupancy预测
里程碑 | 截止日期 | 交付物 | 最低验收标准 | 优先级
数据管线 | 2026-11-02 | 数据加载、坐标和BEV可视化 | 连续读取样本；坐标和BEV投影肉眼可验证 | 必保
BEV基线 | 2026-11-11 | 多相机BEV特征与训练日志 | 训练稳定；BEV结果有定性和定量记录 | 必保
单帧Occupancy | 2026-11-25 | 标签、损失、指标、可视化 | 验证集指标可复现；完成3类错误分析 | 必保
时序预测 | 2026-12-02 | 未来一帧Occupancy | 优于静态复制基线 | 必保
多步预测 | 2026-12-09 | 未来3—8帧结果和误差曲线 | 展示误差累积及动态物体难点 | 必保
动作条件 | 2026-12-16 | 动作条件模型与消融 | 动作对预测产生可解释影响 | 应做
工程化 | 2026-12-23 | 推理流程、配置和演示 | 新环境可一键运行 | 必保
技术报告 | 2026-12-30 | 8—12页技术报告 | 方法、实验、局限和复现步骤完整 | 必保
求职转化 | 2027-01-13 | 简历、讲解、投递记录 | 完成20个有效投递并接受15分钟项目追问 | 必保

## 求职转化记录
第11—12周填写
日期 | 任务 | 投递动作 | 数量或产出 | 公司/岗位 | 状态 | 实际结果 | 反馈/问题
2026-12-31 | 示例：建立首批目标公司表 | 筛选满足职责和硬条件的岗位 | 3家公司、6个岗位 | 示例公司A/B/C
2027-01-01 | 收集第二批官方岗位并提取共同要求 | 筛选岗位 | 3家公司、6个岗位
2027-01-02 | 建立岗位—项目证据矩阵 | 记录匹配证据 | 10家公司、20个岗位
2027-01-03 | 定制世界模型定向简历 | 修改经历和项目表达 | 1份主简历、2版微调
2027-01-04 | 准备3分钟项目讲解 | 录制或排练 | 1份讲稿、3次排练
2027-01-05 | 整理技术报告、代码仓库和演示链接 | 检查材料 | 3份材料
2027-01-06 | 准备第一批精准投递 | 投递申请 | 5个岗位
2027-01-07 | 补充第二批投递并跟进 | 投递申请 | 5个岗位
2027-01-08 | 完成世界模型基础面试题 | 30道核心问题 | 10题+答案要点
2027-01-09 | 完成项目深挖题 | 项目追问与反证问题 | 10题+答案要点
2027-01-10 | 完成工程部署与系统设计题 | 训练、数据和部署问题 | 10题+答案要点
2027-01-11 | 模拟讲解和短板复盘 | 模拟面试 | 2次模拟、1份复盘
2027-01-12 | 补充第三批投递 | 投递申请 | 5个岗位
2027-01-13 | 汇总投递、面试反馈并制定下一周期 | 复盘与计划 | 1份求职复盘